## 갠트 차트 템플릿
WBS
프로젝트 이름 |  | GrowPath |  |  |  |  | 공휴일 · 기간/바 제외
프로젝트 관리자 |  | 송지섭 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 개천절 대체공휴일
최신화 |  | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-10-09 | 한글날
입력: 시작일·마감일 / 완료율은 0–100 정수 (100=완료) | [6 empty] | 예정 일정 |  |  | 완료 구간 | [9 empty] | ◆ 중간 발표 | [24 empty] | ◆ 최종 발표
WBS 번호 | 작업명 | 작업 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 (영업일) | 완료율 (0–100%) | 1단계: 프로젝트 기획 및 데이터 기반 구축 | [14 empty] | 2단계: 핵심 기능 개발 및 서비스 고도화 | [14 empty] | 3단계: 비교 검증 및 최종 서비스 배포
[7 empty] | 1주차 · 9/28–10/2 |  |  |  |  | 2주차 · 10/5–10/9 |  |  |  |  | 3주차 · 10/12–10/16 |  |  |  |  | 4주차 · 10/19–10/23 |  |  |  |  | 5주차 · 10/26–10/30 |  |  |  |  | 6주차 · 11/2–11/6 |  |  |  |  | 7주차 · 11/9–11/13 |  |  |  |  | 8주차 · 11/16–11/20
[7 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20
1 | 프로젝트 구상 및 착수 | - | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 8 | 100
1 | 주제 확정 후 재기획 및 아키텍처 보완 | 송지섭 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 8 | 100
1.1 | 도로공사서비스 규정 및 평가표 분석 | 신가을 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 100
1.2 | 요구사항 정의서 및 WBS 작성 | 오호민 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100
1.3 | 화면 흐름 및 UI/UX 와이어프레임 설계 | 김영석, 이준희 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 5 | 100
1.4 | 수자원공사 규정·AI 학습자료 조사 | 이준희, 오호민 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 5 | 100
2 | 개발 착수 및 저장소 구축 | - | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 8 | 32
2.1 | Git 저장소 및 소통 DM, 노션 생성 | 송지섭 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 100
2.2 | 점검·로드맵·교육 DB 및 ERD 설계 | 오호민, 신가을 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 6 | 40
2.3 | 규정·학습자료 전처리 및 청킹 | 송지섭, 신가을 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 20
2.4 | 요청 3분류 데이터셋 구축·분할 | 이준희 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 0
2.5 | 중간발표 자료 작성 및 발표 준비 | 김영석 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 0
3 | 모델 개발 및 RAG 구축 | - | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0
3.1 | 요청 분류 ML/DL 2종 학습·비교 | 김영석 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 0
3.2 | 규정·학습자료 색인 및 권한 필터 | 송지섭 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 0
3.3 | K-MOOC 연동 및 학습자료 DB 구축 | 오호민 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 0
3.4 | RDB 구축·직원/상급자 가상자료 적재 | [미정] | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | 0
4 | 에이전트 및 sLLM 구현 | - | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0
4.1 | sLLM 데이터·고정 시험 30건 준비 | [미정] | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 0
4.2 | 규정 에이전트·챗봇 라우팅 구현 | 이준희 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | 0
4.3 | 로드맵 계획·관점별 3안 구현 | 오호민, 김영석 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 0
4.4 | sLLM 요건 확인·LoRA/QLoRA 학습/서빙 | 오호민, 김영석 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0
4.5 | 진단 에이전트·점검/결과 보고 구현 | 이준희 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0
4.6 | 공통 검사·확정/저장·자료 운영 | [미정] | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0
5 | 비교 실험 및 기능 동결 | - | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0
5.1 | 구성·학습·후보 방식 비교(A/B/C/E/F/G) | 송지섭 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 0
5.2 | 모델 후보 비교(D, 선택 실험) | [미정] | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 0
5.3 | 비교 분석·멀티에이전트 보고서 작성 | 송지섭 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 0
5.4 | 시스템 구성도·코드/기능·모델 동결 | [미정] | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 0
6 | 통합 테스트 및 결함 개선 | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0
6.1 | 권한·세션·저장·공개 범위 테스트 | [미정] | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | 0
6.2 | 팀원 5명 사례·전 과정 흐름 검증 | 송지섭 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3 | 0
6.3 | 결함·예외 보강 및 서비스 시험 보고 | [미정] | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 | 0
7 | 최종 패키징 및 발표 | - | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0
7.1 | 최종 웹 어플리케이션 배포 환경 점검 | [미정] | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 0
7.2 | 최종 보고서 작성 및 GitHub 코드 정리 | [미정] | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 4 | 0
7.3 | 시연 시나리오 3종 영상 녹화 및 편집 | [미정] | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | 0
7.4 | 최종 발표 자료 작성 및 발표 리허설 | [미정] | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | 0
Formulas:
기간 (영업일) = IF(OR([시작일]="",[마감일]=""),"",IF([마감일]<[시작일],"날짜 확인",NETWORKDAYS([시작일],[마감일],I5:I6)))

## 작업 상세
V13 작업 범위와 완료 기준
기준: (1007)HR_상담_성장지원_기획서_보완안_V13 ¦ 2026.10.08 반영 ¦ 기존 일정·담당·완료 상태 유지, 세부 기준·분담은 팀 검토 전
WBS 번호 | 작업명 | 담당자 | 수행 내용 | 선행 조건 | 완료 조건·산출물 | 연결 요구사항 | 검토자 | 구분 | 일정·협의 사항
1 | 주제 확정 후 재기획 및 아키텍처 보완 | 송지섭 | 업무 AI 적용을 위한 학습 지원으로 대상·문제 가설·목적 정리. 1차·후속·제외 범위 조정과 역할별 기능·권한 검토. 메인 3개 구조·가상 기관 전환 여부 등 협의. | V13 검토 | 범위 조정 결과와 미정 항목을 기획서·요구사항·화면·WBS에 일치시키고 팀 검토 결과 기록. 미정 항목은 확인 담당·다음 확인 시점을 남김. | FR-01, FR-10, FR-19, NFR-05 | [미정] | 기존 작업 / 추가 협의 | 기존 9/28~10/8 재기획 작업에 범위 조정 포함. 최신 진행률은 간트 H열 기준. 문서 반영만으로 팀 검토 완료를 뜻하지 않음.
1.1 | 도로공사서비스 규정 및 평가표 분석 | 신가을 | 한국도로공사서비스 규정·평가표의 기존 조사 이력 보존. 수자원공사 자료는 1.4 조사 후 2.3 전처리로 연결. | 기존 조사 자료 | 기존 조사 결과와 출처 확인. 기관 변경으로 완료 이력을 바꾸지 않음. | FR-07, NFR-06 | [미정] | 기존 완료 이력 | 기존 담당·일정·100% 유지.
1.2 | 요구사항 정의서 및 WBS 작성 | 오호민 | V13에 따라 요구사항 ID·범위·검증 기준과 WBS 작업을 대조. 10/2 제출 이후 최신 내용 갱신. | V13 검토 | 대상·문제 가설·업무 활용 목적과 역할별 기능·권한 확인. 요구사항 누락·상충 점검 및 팀 검토. 파일 수정만으로 검토 완료 처리하지 않음. | 전체 요구사항 | [미정] | 기존 작업 / 최신화 | 기존 제출 일정·진행률 보존. V13 반영 확인은 별도 검토.
1.3 | 화면 흐름 및 UI/UX 와이어프레임 설계 | 김영석, 이준희 | 목표·설문·시작점·3안 비교·선택·수정안 확인·확정·실행·결과 보고서·챗봇·상급자·관리 화면 설계. | 요구사항·권한 기본안 | 주요 화면과 상태·정상/예외 흐름을 연결한 화면 설계서. | FR-05, FR-06, FR-09, FR-12, FR-14, FR-15, FR-17~FR-20 | [미정] | 1차 | 10/8 화면 설계서. 세부 권한 미정 부분 명시.
1.4 | 수자원공사 규정·AI 학습자료 조사 | 이준희, 오호민 | 수자원공사 교육 관련 규정·AI 학습자료 조사. 개발/운영 적용 대상·선수지식·시간·비용·출처·이용 조건과 역량 매핑 정리. | 첫 시연 목표·확보 규정 | 수집 데이터 보고서·학습자료 목록·매핑표·규정 근거표·미확보 목록. | FR-02, FR-03, FR-07, FR-08, NFR-06 | [미정] | 1차 / 추가 연동 조건부 | 10/8 수집 보고서. 최신 진행률은 간트 H열 기준. 확보·미확보를 구분.
2.1 | Git 저장소 및 소통 DM, 노션 생성 | 송지섭 | 기존 Git 저장소·Notion·소통 경로 준비 이력 유지. 실제 팀 저장소 경로와 운영 규칙 확인. | 기존 환경 | 기존 생성 결과·접근 확인 근거 보존. | NFR-02, NFR-06 | [미정] | 기존 완료 이력 | 기존 10/6·100% 유지. 비밀키·개인 자료·가중치는 Git 제외.
2.2 | 점검·로드맵·교육 DB 및 ERD 설계 | 오호민, 신가을 | 기관/사용자/자료와 설문·점수·후보·선택 결과·관점 버전·수정안·실행·보고서·상급자 코멘트 설계. 설문·권한 기준 협의 포함. | 1.2·1.3·1.4, 설문·권한 기준 | ERD·데이터 정의서·공통 입출력 예시. 개인 기록과 벡터 색인 분리. | FR-01, FR-06, FR-09, FR-12, FR-14, FR-15, FR-17~FR-19, NFR-02, NFR-06 | [미정] | 1차 | 기존 10/14 설계 완료 목표, 10/16 DB 설계 문서 제출. 기준 확정이 선행.
2.3 | 규정·학습자료 전처리 및 청킹 | 송지섭, 신가을 | 수자원공사 규정·학습자료 전처리와 청킹. 문서/조항 ID·시행일·적용 대상·원문 위치와 처리 기준 정리. | 1.4 조사 목록·2.2 데이터 설계 | 전처리 결과서·규정 메타데이터·청킹 결과. 미확보·불명확 근거는 확인 필요로 기록. | FR-06, FR-07, FR-08, FR-13, NFR-06 | [미정] | 1차 | 10/15 내부 목표·10/16 전처리 결과서. 규정 자동 수집 제외.
2.4 | 요청 3분류 데이터셋 구축·분할 | 이준희 | 규정·일반·범위 밖(승진·발령·보수·성과급 상담) 질문과 불확실 요청 사례 작성. 로드맵·점검 요청은 일반(메뉴 안내)으로 라벨. 유사 문장·파생 사례 분리. | FR-20 분류 정의 | 3분류 라벨 기준·데이터 버전·분할 기록과 예외 사례 확보. | FR-20, NFR-01, NFR-06 | [미정] | 1차 | 10/15 데이터 준비 후 3.1 모델 비교로 연결.
2.5 | 중간발표 자료 작성 및 발표 준비 | 김영석 | 대상·문제 가설·데이터 확보 수준·화면·설계와 미정 항목 정리. | 1.2·1.3·1.4, 2.2·2.3 | 기획·설계·데이터 중심 중간발표 자료와 시연 범위. | 전체 요구사항 | [미정] | 1차 | V13 기준 중간발표 10/16. 구현 완료 발표로 표현하지 않음.
3.1 | 요청 분류 ML/DL 2종 학습·비교 | 김영석 | TF-IDF+로지스틱 회귀와 한국어 사전학습 분류 모델을 같은 분할로 학습·평가. 불확실 요청 처리 기준 검토. | 2.4 분류 데이터 | macro-F1·유형별 F1·혼동 사례와 학습 모델 패키지. | FR-20, NFR-01 | [미정] | 1차 | 10/22 내부 목표·10/23 ML/DL 학습결과서 및 학습 모델.
3.2 | 규정·학습자료 색인 및 권한 필터 | 송지섭 | 규정·외부 학습자료 벡터 색인과 기관/시점/권한 필터. 역량 매핑 우선 후 벡터 검색. 공통 검색 도구 연결. | 2.2·2.3, 1.4 등록 가능한 목록 | 색인 구축 결과서·근거 위치 조회·교차 기관/버전 혼입 방지. | FR-01, FR-07, FR-08, NFR-06 | [미정] | 1차 | 10/23 벡터DB 결과서. 3.3 완료 전에는 직접 확보한 검토 목록으로 구축.
3.3 | K-MOOC 연동 및 학습자료 DB 구축 | 오호민 | K-MOOC 수집·정규화·중복 처리와 공식 문서 등록. KOHI 보완 및 GSEEK/정보나루/민간 자료의 승인·이용 조건 관리. | 1.4 출처·이용 조건, 2.2 스키마 | API 수집·실패 처리·DB 적재와 출처 메타데이터 대조. | FR-02, FR-03, FR-08 | [미정] | 1차 / 추가 연동 조건부 | 실제 RAG 학습자료 확보가 선행. 승인 전 추가 API 연동을 확정하지 않음.
3.4 | RDB 구축·직원/상급자 가상자료 적재 | [미정] | 가상 직원 5명·상급자·설문 적재. 원문·관계형 데이터·벡터·체크포인트 저장 경계 구현. | 2.2 설계·사례 생성 규칙 | PK/FK·중복·결측·점수 범위 검사와 GPU 외부 저장 확인. | FR-06, NFR-02, NFR-06 | [미정] | 1차 | 실제/가상 출처 구분. 팀원 제공 정보는 동의 범위만 사용. DB 제품 미정.
4.1 | sLLM 데이터·고정 시험 30건 준비 | [미정] | 후보 작성·수정 학습 사례와 고정 시험 30건 준비. 학습/검증/평가 분리, 프로그램 검사·사람 검토. 시험: 규정 8·점검 6·로드맵/수정 10·예외 6. | 자체 sLLM 요건·출력 계약·검색 자료·관점 기준 | 생성 규칙·검토 기록·분할·시험 기대 결과·평가표. 검증·평가 전수 검토, 검토자 2명은 지정 필요. | FR-10, FR-11, FR-17, NFR-03, NFR-06, NFR-07 | [미정] | 1차 실험 / 규모 협의 | 10/26~28에 생성·검토 집중. 300/50/50은 목표안. 최종 평가셋으로 튜닝하지 않음.
4.2 | 규정 에이전트·챗봇 라우팅 구현 | 이준희 | 규정 에이전트·하단 챗봇과 요청 3분류 연결. 규정은 조항·적용 조건·한계 답변, 일반은 일반 답변 표시·메뉴 안내, 범위 밖은 답하지 않고 안내. 로드맵의 지원 조건 확인 요청에 결과 반환. | 3.1 분류·3.2 검색·규정 근거표·진행 상태 계약 | 규정·일반·범위 밖 경로, 불확실 질문 확인과 근거 부족 안내. 지원 조건 결과가 계획 작성으로 복귀. | FR-07, FR-13, FR-20, NFR-01, NFR-05 | [미정] | 1차 | 10/26~29. 분류·호출·대기·재개는 LangGraph, 별도 LLM 슈퍼바이저 없음.
4.3 | 로드맵 계획·관점별 3안 구현 | 오호민, 김영석 | 로드맵 계획 에이전트와 관점별 후보 3개 구현. 비교 보고서·선택 결과 기록·선택 관점의 부분 수정 화면/API 연결. | 목표·시작점 계약, 3.2~3.4, 관점·출력 기준 | 같은 목표·한도 아래 3안 비교. 요청 부분만 수정하고 유지 조건 보존. 4.6의 사용자 확정·저장으로 연결. | FR-02, FR-05, FR-08, FR-10, FR-15, FR-17, NFR-05 | [미정] | 1차 / 관점 기준 협의 | 10/27~30. 설문·진단 출력은 4.5와 공통 계약으로 병행 개발.
4.4 | sLLM 요건 확인·LoRA/QLoRA 학습/서빙 | 오호민, 김영석 | Qwen3.5-9B+LoRA 또는 QLoRA(실험 G에서 비교)와 RunPod A40 1장 우선 검토. 후보 작성/수정 학습 후 관점별 하위 에이전트가 어댑터 하나를 공유하고, 관점별 어댑터와 비교(실험 F). | 자체 sLLM 요건·GPU 예산, 4.1 검토 데이터·출력 계약 | 학습 실행 근거·어댑터·설정·소스·비용 기록과 추론 연결. 학습 전후 비교는 5.1. | NFR-02, NFR-03 | [미정] | 1차 실험 / 환경 협의 | 10/30 학습 완료 목표. 결과는 6주 멀티 에이전트 테스트 보고서의 sLLM 파인튜닝 평가(필요시)로 보고. 대표 길이·배치의 메모리 적합성을 확인한 뒤 실행.
4.5 | 진단 에이전트·점검/결과 보고 구현 | 이준희 | 진단 에이전트의 개인별 사전 문항 생성(사후 같은 문항 재사용), 시작점 제안, 실행 기록·결과 보고서 구현. 점수 계산은 프로그램(화면 비표시), 설명·보완 방향은 에이전트 담당. | 문항 수·생성 규칙·점수 기준, 3.4 저장소·확정 계획 계약 | 생성 문항 검사·사후 같은 문항 재사용, 응답·계산·보고서 일치. 시작점 조정과 사용자 결과 확인. 사전 응답 부재 시 전후 차이 제외, 선택 첨부 없어도 기록 가능. | FR-05, FR-12, FR-14, FR-18 | [미정] | 1차 / 설문 기준 협의 | 10/28~30. 자기평가 변화와 실제 역량 향상 구분. 증빙 미제출을 미수행으로 판정하지 않음.
4.6 | 공통 검사·확정/저장·자료 운영 | [미정] | 권한·형식·자료 ID·시간/예산 검사, 사용자 확인·확정·저장·복구. 자료 등록·버전 관리, 상급자 열람/코멘트와 아키텍처 문서 연결. | 3.4 저장소, 4.2·4.3·4.5 출력 계약, 권한·재작성 기준 | 확정 전 원본 유지·버전 재조회·실패 사유 기록. 규정 원문 대조·버전 운영·권한 검사. 10/30 AI 시스템 아키텍처. | FR-01, FR-04, FR-06, FR-09, FR-11, FR-19, NFR-02, NFR-05, NFR-06 | [미정] | 1차 / 세부 분담 필요 | 현재 간트 일정 10/29~10/30. 세부 분담·선행 착수 필요 여부는 팀 검토 후 간트·설명에 함께 반영. 재작성 기준·상급자 공개 범위·부서 집계 미정.
5.1 | 구성·학습·후보 방식 비교(A/B/C/E/F/G) | 송지섭 | A 단일/B 메인 3개, B/C 어댑터 유무, E 1회 3안/관점별 병렬 작성, F 관점 설정(프롬프트)/관점별 어댑터, G LoRA/QLoRA 비교. | 4.1 고정 평가 기준·4.2~4.6 연동본 | 동일 입력·자료·도구·설정의 품질·위반·요청 밖 변경·처리 시간과 최초/보완 후 결과. | NFR-03, NFR-04, NFR-07 | [미정] | 1차 | 최종 평가 세트·사용 시점 기록. 처리 시간 개선이나 파인튜닝 향상을 가정하지 않음.
5.2 | 모델 후보 비교(D, 선택 실험) | [미정] | 27B급 및 50~70B급 후보의 작성 품질·시간 비교. 27B LoRA는 별도 선택 실험. | 필수 A/B/C/E/F/G 실험·GPU 예산·시간 확보 | 실행한 경우 모델/양자화/환경·비용·결과 보고. 세대·크기 등 달라진 조건을 함께 설명. | NFR-03, NFR-07 | [미정] | 선택 실험 | 11/3~5는 선택 실험 가능 구간. 미실행을 필수 기능 미완료로 계산하지 않음.
5.3 | 비교 분석·멀티에이전트 보고서 작성 | 송지섭 | 근거 적합성·정상 완료율·유용성·위반·처리 시간 분석. 미달·한계와 후속 개선 구분. | 5.1, 5.2 실행 시 결과 | 11/6 멀티에이전트 테스트 보고서. 목표값과 측정값을 구분. | FR-11, NFR-04, NFR-07 | [미정] | 1차 | 0건/90%/4점은 팀 검토용 목표. 실측으로 달성 여부 판단.
5.4 | 시스템 구성도·코드/기능·모델 동결 | [미정] | 검증된 기능·모델·데이터·프롬프트·관점 버전 고정. 후속 기능·미정 항목 분리. | 5.1·5.3, 주요 실패 해결 | 11/6 시스템 구성도와 기능·모델 동결 기록. | NFR-05, NFR-06, NFR-07 | [미정] | 1차 | 선택 실험 결과 유무가 동결의 필수 전제가 되지 않음.
6.1 | 권한·세션·저장·공개 범위 테스트 | [미정] | 권한 밖 자료·기관/버전 혼입·확정 전 덮어쓰기·GPU 재시작·자료 부족·근거 부족·상급자 비공개 항목 테스트. | 5.4 동결본·권한표 | 정상/실패/경계 결과와 결함 기록. 타인 노출·허위 자료·승인 오표시 점검. | FR-01, FR-09, FR-11, FR-13, FR-19, NFR-02, NFR-06 | [미정] | 1차 | 개인 기록 없는 것을 미수행·의지 부족으로 해석하지 않는 사례 포함.
6.2 | 팀원 5명 사례·전 과정 흐름 검증 | 송지섭 | 가상 직원 5명 사례로 전체 흐름·사용자 선택·부분 수정·상급자 의견 반영 요청·결과 확인 검증. | 5.4 동결본·시험 사례 | 완료율·유용성 평가·불필요한 유보와 막힌 단계 기록. | FR-05, FR-09, FR-12, FR-14, FR-15, FR-17~FR-20, NFR-07 | [미정] | 1차 | 외부 대리 사용자 참여는 확정하지 않음. 자기평가 변화와 실제 역량 향상 구분.
6.3 | 결함·예외 보강 및 서비스 시험 보고 | [미정] | 통합 시험 결함 수정과 영향 범위 재검증. 서비스 테스트 결과와 남은 제한 정리. | 6.1·6.2 결함 | 11/13 서비스 테스트 보고서·재검증 근거. | NFR-07 | [미정] | 1차 | 동결 후 범위 추가는 별도 협의. 결함 해결과 추가 기능을 구분.
7.1 | 최종 웹 어플리케이션 배포 환경 점검 | [미정] | 웹 애플리케이션 실행·권한·저장·복구·환경 설정·배포 상태 확인. | 6.3 검증본 | 11/20 제출 가능한 웹 앱과 실행 안내. 비밀키·개인 정보 미노출 확인. | FR-01, NFR-02, NFR-06 | [미정] | 1차 | 배포 완료 여부는 실제 실행으로 확인.
7.2 | 최종 보고서 작성 및 GitHub 코드 정리 | [미정] | 최종 산출물과 실행법·설계·실험·한계를 정리. 코드와 대용량 외부 산출물 위치·버전 연결. | 6.3, 5.3 실험 보고서 | 최종 보고서·소스코드·모델/데이터 manifest와 링크 확인. | NFR-02, NFR-06, NFR-07 | [미정] | 1차 | 11/20 최종 제출. Git 커밋·푸시는 별도 승인과 팀 절차 적용.
7.3 | 시연 시나리오 3종 영상 녹화 및 편집 | [미정] | 규정 상담, 후보 비교·선택·수정·확정, 실행·사후 점검·결과 보고서 시연. 첫 시연은 가상 개발/운영 직원의 RAG 학습. | 6.3·7.1, 고정 시연 자료 | 실제 모델 추론과 가상 데이터 사용 범위를 구분한 시연 영상. | FR-07, FR-09, FR-10, FR-12, FR-14, FR-15, FR-17~FR-20 | [미정] | 1차 | 팀원이 직접 만든 RAG 시제품을 서비스가 자동 제작한다고 표현하지 않음.
7.4 | 최종 발표 자료 작성 및 발표 리허설 | [미정] | 문제·대상·설계·데이터·모델·검증 결과와 남은 과제 발표. 역할별 설명과 시연 점검. | 7.1~7.3 | 11/20 최종 발표·시연영상·웹 앱·소스 제출 확인. | 전체 요구사항 | [미정] | 1차 | 실측 근거와 팀 검토 후 제출. AI 작성만으로 사람 검토 완료 표시 금지.
4단계 세부 분담안 · 아래 항목은 기존 작업의 구성 내용이며 별도 확정된 WBS 번호가 아님
4.2 | 규정 상담·챗봇 | 이준희 | 근거 답변·지원 조건 확인·요청 분기·확인 대기/재개. | 규정 근거표·분류 모델·상태 계약 | 불명확 질문 안내, 근거 부족 표시, 지원 조건이 계획 작성으로 복귀. | FR-07, FR-13, FR-20 | [미정] | 1차 / 분담 필요 | 재작성 횟수·중단 조건은 미정.
4.3 | 후보 생성·비교 | [미정] | 같은 목표·한도에서 관점별 3안 작성·비교 보고서. | 시작점·관점·검색 자료·출력 계약 | 단계·기간·비용·장단점 비교, 미확인 지원과 실습 과제 구분. | FR-02, FR-08, FR-10, FR-15, NFR-05 | [미정] | 1차 / 분담 필요 | 관점 구성은 협의. 한 GPU의 속도 개선을 보장하지 않음.
4.3 | 선택·부분 수정 | 이준희 | 선택 결과 기록, 선택 관점만 수정. | 후보 ID·유지 조건 | 요청 부분 수정·기존 조건 유지, 확인·확정 경로 연결. | FR-09, FR-17 | [미정] | 1차 / 분담 필요 | 작성 조건 변경·관점 교체는 후속.
4.5 | 사전 점검·시작점 | [미정] | 목표·조건 입력과 학습 선호 대화, 개인별 문항 생성·응답, 점수 계산(화면 비표시)·시작점 제안·사용자 조정. | 문항 수·생성 규칙·점수·시작점 기준 | 생성 문항 검사, 응답·계산·요약 일치, 사용자 시작 단계 변경. | FR-05, FR-14 | [미정] | 1차 / 기준 협의 | 4.3과 공통 입출력 계약으로 병행 개발.
4.5 | 실행 기록·사후 점검 | 이준희 | 체크리스트·메모·선택 첨부·화면 알림, 사후 설문·결과 보고. | 확정 계획·동일 설문·기록 구조 | 기록·계산·보고서 일치. 사전 응답 부재 처리와 사용자 결과 확인. | FR-12, FR-18 | [미정] | 1차 / 분담 필요 | 계산·저장은 프로그램. 증빙 미제출을 미수행으로 보지 않음.
4.6 | 검사·확정·저장 | [미정] | 권한·형식·자료 ID·시간/예산 검사, 확인·확정 후 버전 저장. | 출력 계약·저장소·재작성 기준 | 확정 전 계획 유지·중복 저장 방지·중단 복구·실패 사유 기록. | FR-01, FR-04, FR-09, FR-11, NFR-02 | [미정] | 1차 / 분담 필요 | 4.6 현재 일정은 10/29~10/30. 세부 담당·선행 착수 필요 여부는 팀 검토. 자동 재작성 횟수는 미정. 기관 공식 승인·결재와 구분.
4.6 | 상급자 열람·코멘트 | [미정] | 허용된 확정 계획·진행 상태 열람, 코멘트·사용자 반영 요청. | 소속·공개 항목·공유 시점 권한표 | 개인 응답·메모 비공개. 사용자 요청·확정 없이 계획 변경 금지. | FR-01, FR-17, FR-19 | [미정] | 1차 / 권한 협의 | 평가·결재 기능 제외. 4.3의 수정 경로 연결.
4.6 | 자료 운영·버전 | [미정] | 규정·직원·기준자료 등록·수정, 추출값 원문 대조·버전 관리. | 권한표·메타데이터·원문 저장 | 일반 사용자 수정 차단, 시행 시점에 맞는 자료 조회. | FR-06, NFR-06 | [미정] | 1차 / 분담 필요 | 개인 계획 열람 권한과 분리. 부서 집계는 별도 협의.
V13 산출물 마감 · 세부 작업 일정·담당은 기존 간트 기준, 변경은 팀 협의
10/02 | 요구사항 정의서·WBS
10/08 | 기획서·수집 데이터 보고서·화면 설계서
10/16 | DB 설계·전처리 결과서·중간발표
10/23 | ML/DL 학습결과서·학습 모델·벡터DB 결과서
10/30 | AI 시스템 아키텍처
11/06 | 멀티에이전트 테스트 보고서(필요시 sLLM 파인튜닝 평가 포함)·시스템 구성도·기능/모델 동결
11/13 | 서비스 테스트 보고서
11/20 | 웹 앱·최종 발표·소스코드·시연영상
진행률 및 팀 확인
완료율 단위 | 간트 완료율은 0~100 숫자로 통일. 이전 정규화 작업에서 H14의 내부값 1을 100으로 맞췄으며 표시 100%는 유지했다. 최신 진행률과 단계 평균은 간트 H열을 기준으로 확인한다.
선택 실험 | 5.2 모델 후보 비교는 시간·예산 여유 시 실시. H35 필수 작업 평균에서 제외. 기존 선택 작업의 일정과 진행 기록은 유지.
분담·일정 | 4.1 데이터 생성·전수 검토와 4.6 검사·저장·자료 운영이 일정에 집중됨. 세부 담당·검토자·공통 계약·선행 조건을 팀에서 확인. 기존 완료율이 V13 추가 범위 검토 완료를 뜻하지 않음.
범위 | 설문·관점·공개 범위·재작성 기준·모델·GPU 예산은 미정 또는 검토안. 승진·발령·보수·성과급 상담과 공식 평가·결재는 제외.